**2.4 Plan aktivnosti** (Aktivnosti i posebni zadaci u okviru aktivnosti, koji će omogućiti ostvarivanje cilja projekta, kao i organizaciju zaduženu za sprovođenje. Označite vremenske periode realizacije aktivnosti: mesece, tako što ćete napisati naziv meseca; i nedelje, tako što ćete staviti X na mesto odgovarajućih sedmica. Uprošćen primer popunjene tabele možete naći na stranici [Za moj Kosjerić](http://www.titan.rs/home/page/43/Za-moj-Kosjeri), na sajtu [www.titan.rs](http://www.titan.rs).)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnosti** | **Zadaci** | **Period realizacije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Organizacija i odgovorne osobe** |
| **April** | | | | **Maj** | | | | **Jun** | | | | **Jul** | | | | **Avgust** | | | | **Septembar** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.Priprema | 1. Sastanak organizacionog tima | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Petar Petrović |
| 2. Kontaktiranje upravnika Vaspitno-popravnog doma |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić |
| 3. Obezbeđivanje uslova i prostora za održavanje predavanja |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nikola Jovanović |
| 4. Kontaktiranje odeljenja za dečiju psihijatriju Novi Sad |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Nabavka materijala | 1. Organizovati prevoz predavača |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Petar Petrović |
| 2. Naručiti materijal za crtanje, sveske, tempere, vodene boje, flipčartove i panoe |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nikola Jovanović |
| 3. Naručiti hranu i osveženje |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marko Marić |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Držanje predavanja | 1. Emocionalna inteligenciji |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Milomir Krsmanović |
| 2. Socio-moralni razvoj |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Jelica Perić |
| 3. Upravljanje besom i emocijama |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Ana Tešić, Tijana Karić |
| 4. Resocijalizacija i povratak u društvo |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Dragan Kostić |
| 5. Profesionalna orijentacija |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Boris Pantić |
| 4. Sprovođenje radionice | 1. Psihodrama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Jelena Nikolić |
| 2. Radionica 1 art terapije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Stevan Mikić |
| 3. Radionica 2 art terapije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Stevan Mikić |
| 4. Radionica 3 art terapije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Stevan Mikić |
| 5. Radionica 4 art terapije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Stevan Mikić |
| 5.Merenje i objavljivanje rezultata | 1. Izložba radova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Petar Petrović, Nikola Jovanović |
| 2. Testiranje ličnosti maloletnika u popravnim domovima koji su prošli program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Petar Petrović, Marija Savić |
| 3. Tribina na temu resocijalizacije maloletnih delinkvenata u Srbij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Marija Savić, Nikola Jovanović |
| 4. Prikupljanje socijalnih podataka o osobama koje su odslužile kaznu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  | Petar Petrović |
| 5. Stopa povratništva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | Petar Petrović |